LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI

LINGKUP DINAS PERTANIAN  KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2020

BAB I.  PENDAHULUAN

- Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati  Dinas Pertanian  Kabupaten Purbalingga didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 2013 - 2020   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana  Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2015 – 2020;

- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga.

- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021;

- Peraturan Bupati Purbalingga  Nomor. 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

- Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

      - Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga  Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 9 (Sembilan) Kepala Seksi serta 2 (dua) Kepala UPTD dan 18 BPP.

Adapun perincian Sekretariat,  Bidang,  Sub Bagian, Seksi, dan    UPTD adalah sebagai berikut :

- Sekretariat dengan 3 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan;

- Bidang Tanaman Pangan dengan 3 Seksi yaitu Seksi Produksi Tanaman Pangan, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

- Bidang Bidang Perkebunan dan Hortikultura dengan 3 Seksi yaitu Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Hortikultura;

- Bidang Bidang Peternakan  dan Kesehatan Hewan dengan 3 Seksi yaitu Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan dan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

- 2 UPTD yaitu UPTD Perbenihan dan UPTD Kesehatan Hewan;

- 18 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan;

- Kelompok Jabatan Fungsional.

      - Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Purbalingga  Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Pertanian mempunyai tugas:

- membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah meliputi :

- Sub Urusan yaitu : Sarana Pertanian :

(a.1) 	Pengawasan penggunaan sarana pertanian

(a.2)	Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota

(a.3)	Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan      tanaman

(a.4)	Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.

(a.5)	Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota.

(a.6)	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

- Sub Urusan yaitu : Prasarana Pertanian

(b.1)	Pengembangan prasarana pertanian.

(b.2)	Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota

(b.3)	Pengembangan lahan penggembalaan umum.

- Sub Urusan yaitu : Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner

(c.1)	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota

(c.2)	Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota

(c.3)	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.

(c.4)	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

(c.5)	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

- Sub Urusan yaitu : Pengendalian dan penanggulangan bencana  pertanian

(d.1)	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian  kabupaten/kota

- Sub Urusan yaitu : Perizinan usaha pertanian.

(e.1)	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota

(e.2)	Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan

(e.3)	Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

- Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian  mempunyai fungsi :

    - Perumusan kebijakan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

    - Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pertanian meliputi bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

    - Pelaksanaan kebijakan Bidang Pertanian Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

    - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian Bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

    - Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

    - Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

    - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

      - Kepegawaian

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Jumlah ASN 256 orang orang terdiri dari PNS 146 orang,  PTT 16 orang,  PPL THL 72 orang, serta di dukung PNS Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di Kabupaten Purbalingga selaku Petugas Pengamat Hama (PHP) 14 orang  adapun perinciannya sebagai berikut.

Tabel 1.1

Jumlah PNS, CPNS dan PTT Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2020

| No | Pendidikan |  | Status Kepegawaian |  |  | Jumlah | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PNS | CPNS | PTT | PNS Dpb |  |  |
| 1 | SD | 1 |  | 5 |  | 6 | 3,26 |
| 2 | SMP | 2 |  | 5 |  | 7 | 3,80 |
| 3 | SMA | 12 |  | 8 |  | 32 | 17,39 |
| 4 | D3 | 49 |  |  |  | 49 | 26,63 |
| 5 | S1 | 72 | 3 | 2 |  | 77 | 41,85 |
| 6 | S2 | 13 |  |  |  | 13 | 7,07 |
|  | Jumlah | 161 | 3 | 20 |  | 184 | 100,00 |

Tabel 1.2

Pegawai  Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Golongan

Tahun 2020

| No | Golongan | Status Kepegawaian |  | Jumlah | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PNS | CPNS | PNS/CPNS |  |
| 1 | Gol I | 2 |  | 2 | 1,24 |
| 2 | Gol II | 47 |  | 47 | 29,19 |
| 3 | Gol III | 95 | 3 | 98 | 60,87 |
| 4 | Gol IV | 14 |  | 14 | 8,67 |
|  | Jumlah | 158 | 3 | 161 | 100,00 |

Tabel 1.3

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga Yang telah Mengikuti Pendidikan Struktural

Tahun 2020

| No | Tingkat Diklatpim | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | - |
| 2 | II | - |
| 3 | III | 4 |
| 4 | IV | 10 |
|  | Jumlah | 14 |

Tabel 1.4

Data Pegawai Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Esselon

Tahun 2020

| No | Tingkat Esselon | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | II a | - |
| 2 | II b | 1 |
| 3 | III a | 1 |
| 4 | III b | 2 |
| 5 | IV a | 12 |
| 6 | IV b | 2 |
|  | Jumlah | 18 |

Tabel 1.5

Pembagian Staf Dinas Pertanian Kabupaten

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tahun 2020

| No | Jabatan | Jumlah Pejabat (orang) | Jumlah Staf (orang) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepala Dinas | 1 |  |
| 2 | Sekretaris Dinas | 1 |  |
| 3 | Kasubag Perencanaan | 1 | 3 |
| 4 | KaSubag Umum | 1 | 14 |
| 6 | KaSubag Keuangan | 1 | 4 |
| 7 | Bidang Tanaman Pangan | 1 |  |
| 8 | Seksi Produksi Tanaman Pangan | 1 | 2 |
| 9 | Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan | 1 | 2 |
| 10 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. | 1 | 4 |
| 11 | Bidang Perkebunan dan Hortikultura | 1 |  |
| 12 | Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura, | 1 | 2 |
| 13 | Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura | 1 | 2 |
| 14 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Hortikultura | 1 | 5 |
| 15 | Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 |  |
| 16 | Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan | 1 | 12 |
| 17 | Seksi Kesehatan Hewan | 1 | 4 |
| 18 | Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | 1 | 4 |
| 19 | UPTD Perbenihan | 1 | 8 |
| 20 | UPTD Kesehatan Hewan | 1 | 6 |
| 21 | 18 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan. | 18 | 158 |
| 22 | Kelompok Jabatan Fungsional |  | 10 |

- Daftar asset yang dikelola

Aset yang di kelola Dinas Pertanian  Kabupaten Purbalingga meliputi Tanah/Kebun, Gedung/Kantor dan Sarana Prasarana Kantor yang meliputi, 65 Jenis barang

Tabel 1.6

Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jenis,

Jumlah dan Kondisi Tahun 2020

| No |  | Jenis Barang/Nama Barang | Jumlah Barang | Keadaan Barang |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | KB | RB |
|  | 1 | Gedung | 12 | 8 | 4 | - |
|  | 2 | Kendaraan Roda 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
|  | 3 | Kendaraan Roda 2 | 53 | 25 | 28 | - |
|  | 4 | Komputer | 24 | 12 | 12 | - |
|  | 5 | Laptop | 8 | 4 | - | 4 |
|  | 6 | Printer | 23 | 12 | 11 | - |
|  | 7 | Handycam | 1 | - | - | - |
|  | 8 | Camera Digital | 4 | 4 | - | - |
|  | 9 | Kursi Lipat | 150 | 130 | 20 | - |
|  | 10 | Kursi Tamu/Meja Tamu | 7 | 7 | - | - |
|  | 11 | Kursi Kayu | 64 | 30 | 34 | - |
|  | 12 | Kursi Putar | 25 | 12 | 13 | - |
|  | 13 | Meja Tulis | 6 | 6 | - | - |
|  | 14 | Meja Komputer | 15 | - | 15 | - |
|  | 15 | Meja Telephone | 1 | 1 | - | - |
|  | 16 | Meja Tambahan | - | - | - | - |
|  | 17 | Meja Rapat Pim. | - | - | - | - |
|  | 19 | Meja Rapat | 42 | 42 | - | - |
|  | 20 | Filing Kabinet | 30 | 22 | 18 | - |
|  | 21 | Rak Buku | 3 | 3 | - | - |
|  | 22 | Telephone | 1 | 1 | - | - |
|  | 23 | Telephone Lokal | 14 | 14 | - | - |
|  | 24 | Lemari | 62 | 26 | 36 | - |
|  | 25 | Rak Besi | - | - | - | - |
|  | 26 | Kursi Rapat | 189 | 189 | - | - |
|  | 27 | Lemari Es | 3 | 3 | - | - |
|  | 28 | VCD | 7 | 7 | - | - |
|  | 29 | TV | 14 | 9 | 5 | - |
|  | 30 | Mesin Pompa Air | 4 | 4 | - | - |
|  | 31 | Mesin Potong Rumput | 1 | 1 | - | - |
|  | 32 | Peti Uang | 3 | 3 | - | - |
|  | 33 | Vacum Cleaner | - | - | - | - |
|  | 34 | White Board Electric | - | - | - | - |
|  | 35 | Mesin Tik Manual | 17 | - | 17 | - |
|  | 36 | White Board | 7 | 7 | - | - |
|  | 37 | OHP | 9 | - | 9 | - |
|  | 38 | Wireless | 8 | - | 8 | - |
|  | 39 | Mesin Tik Electric | - | - | - | - |
|  | 40 | Plotter | - | - | - | - |
|  | 41 | Radio | 5 | - | 5 | - |
|  | 42 | Podium | - | - | - | - |
|  | 43 | Stabilizer | - | - | - | - |
|  | 44 | AC | 4 | 4 | - | - |
|  | 45 | Lemari Data | 10 | 7 | 3 | - |
|  | 46 | Jam Dinding | - | - | - | - |
|  | 47 | Rak Arsip | 5 | 5 | - | - |
|  | 48 | Screen | - | - | - | - |
|  | 49 | Peta | 2 | 2 | - | - |
|  | 50 | Kipas Angin | 1 | 1 | - | - |
|  | 51 | Foto Presiden/ Wakil | 1 | 1 | - | - |
|  | 52 | Lambang Garuda | 1 | 1 | - | - |
|  | 53 | Dispenser | 1 | 1 | - | - |
|  | 54 | UPS | - | - | - | - |
|  | 55 | Scanner | - | - | - | - |
|  | 56 | Projector | 1 | 1 | - | - |
|  | 57 | Faximile | 1 | 1 | - | - |
|  | 58 | Sound System | - | - | - | - |
|  | 59 | Voice Recorder | - | - | - | - |
|  | 60 | Finger Print | - | - | - | - |
|  | 61 | Fasilits Internet | 1 | - | - | - |
|  | 62 | GPS | 4 | 4 | - | - |
|  | 63 | Altimeter | - | - | - | - |
|  | 64 | Telekompren | - | - | - | - |
|  | 65 | Komputer Tablet | 1 | 1 | - | - |

- Kondisi Ekonomi Potensi Sektor Pertanian.

      - Bidang Tanaman Pangan

Tabel Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Purbalingga

Tahun 2020

| No. | Jenis Tanaman Pangan | Target Produksi (Ton) / Unit | Realisasi Produksi (Ton) / Unit | Prosentase (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padi | 262.429 | 189.122,97 | 72,07 |
| 2 | Jagung | 41.346 | 68.271,42 | 165,12 |
| 3 | Kedelai | 232 | 173,50 | 74,79 |
| 4 | Ubi Kayu | 77.942 | 50.482,22 | 64,77 |
| 5 | Power Thresher | 1.036 | 765,00 | 100,58 |
| 6 | Pemipil Jagung | 80 | 69,00 | 85,11 |
| 7 | Rice Mill Unit | 451 | 187,00 | 100,00 |

      - Bidang Perkebunan dan Hortikultura

| No. | Jenis Tanaman Perkebunan dan Hortikultura | Target (Ton) | Realisasi (Ton) | Prosentase (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duku | 7.953 | 8.041,62 | 21,93 |
| 2 | Durian | 3.964 | 4.634,50 | 116,91 |
| 3 | Pisang | 14.765 | 12.475,20 | 111,58 |
| 4 | Nanas | 429 | 193.695,40 | 45.150,44 |
| 5 | Pepaya | 5.021 | 2.353,80 | 72,77 |
| 6 | Manggis | 753 | 685,30 | 91,01 |
| 7 | Kapulaga | 13 | 231,00 | 1.704,11 |
| 8 | Kopi | 607 | 322,00 | 48,11 |
| 9 | Lada | 184 | 197,00 | 102,72 |
| 10 | Kelapa Dalam | 13.299 | 11.514,77 | 86,58 |
| 11 | Kelapa Deres | 55.840 | 55.600,94 | 99,57 |
| 12 | Cengkeh | 59 | 48,24 | 47,86 |
| 13 | Glagah Arjuna | 734 | 358,75 | 48,88 |
| 14 | Nilam | 746 | 405,00 | 54,29 |
| 15 | Tebu | 976 | 345,33 | 35,38 |
| 16 | Karet | 132 | 132,00 | 100,00 |

      - Bidang Peternakan

| No. | Jenis produksi bidang peternakan | Target (Ton) | Realisasi (Ton/liter) | Prosentase (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sapi | 1.287 | 1.339,80 | 104,07 |
| 2 | Kerbau | 1,25 | 1,02 | 81,60 |
| 3 | Kambing | 291,5 | 312,50 | 107,21 |
| 4 | Domba | 85,26 | 90,70 | 106,38 |
| 5 | Kelinci | 0,81 | 1,00 | 123,46 |
| 6 | Babi | - | - | - |
| 7 | Ayam Layer | 49.157 | 51.664,00 | 105,10 |
| 8 | Ayam Broiler | 4.848.452 | 5.202.389,00 | 107,30 |
| 9 | Ayam Buras | 8.656.066 | 9.559.758,00 | 110,44 |
| 10 | Itik | 19.800 | 20.116,00 | 101,60 |
| 11 | Burung Puyuh | 10.045 | 10.255,00 | 102,10 |
| 12 | Angsa | 76 | 80,00 | 106,45 |
| 13 | Entog | 5.349 | 5.514,00 | 103,10 |
| 14 | Merpati | 1.606 | 1.644,00 | 102,40 |
| 15 | Produksi Hasil Peternakan (Susu) | 302.953 | 307.194,30 | 104,07 |
| 16 | Produksi Hasil Peternakan (Telur) | 12.942 | 13.149,10 | 81,60 |

BAB II.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

- Rencana strategis (RENSTRA)  Dinas Pertanian  2016–2021, mendukung Visi  Kabupaten Purbalingga  adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG  BERAKHLAK MULIA”.

### Misi, Untuk Sektor Pertanian  mengemban tugas untuk mensukseskan Misi Ke. 5 (lima) yaitu; Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja.

- Tujuan, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Misi 5 (lima)  :

Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

- Sasaran  Indikator Kinerja Utama (IKU)  jangka menengah yang ingin dicapai pada sektor pertanian, meningkatnya kemandirian dan daya saing sektor pertanian

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Sektor Pertanian | NTP Sektor Pertanian | 103,37 |
|  |  | NTP Subsektor Tanaman Pangan | 102,10 |
|  |  | NTP Subsektor Perkebunan | 102,97 |
|  |  | NTP Subsektor Hortikultura | 108,44 |
|  |  | NTP Subsektor Peternakan | 103,38 |

- Strategi untuk mencapai sasaran.

1). Optimalisasi lahan untuk pengembangan komoditas pertanian bernilai tambah tinggi yang sesuai dengan karakteristik agro ekologi wilayah

2). Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan

- Arah Kebijakan,

1). Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul

2). Pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor

3). Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ternak

BAB III.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. 	Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. UPT Perbenihan Pendapatan Asli Daerah  bersumber dari Restribusi Penjualan Produksi  Usaha Daerah  dengan obyek pendapatan daerah.

a.   Target dan Realisasi,

              - UPTD Perbenihan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 531.000.000,-  Realisasi Rp. 540.565.000,- (101,80 %)

  - Permasalahan dan Solusi.

Tidak ada permasalahan

- UPT Puskewan

              - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 45.990.000,-

Realisasi Rp. 37.650.000,- (81,87 %)

              - Permasalahan dan Solusi.

Target tidak terpenuhi disebabkan adanya penegakan terhadap Undang-Undang no 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 18 ayat 4 tentang pelarangan pemotongan betina produktif, sehingga jumlah yang dipotong menjadi berkurang dari 6 – 7 ekor perhari menjadi hanya 3-4 ekor perhari.

B. 	Pengelolaan  Belanja  Daerah

1.	Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai, untuk Gaji Pegawai Anggaran   sebesar Rp. 13.714.301.000,-

realisasi sebesar Rp. 13.413.843.984,- atau 97,81 %.

- Belanja Langsung

Belanja Langsung digunakan untuk belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, Dinas Pertanian  sebesar Rp. 8.178.955.000,-  Realisasi sebesar Rp. 8.028.044.998,- atau 98,15 %.

Tabel 3.1

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja  Langsung Kegiatan  Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga Sumber Dana APBD  Tahun 2020

| No | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah | 1.143.392.000 | 1.103.665.869 | 96,53 |
| 1. | Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran | 633.350.000 | 605.808.726 | 95,65 |
| 2. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 73.587.000 | 73.551.747 | 99,95 |
| 3. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 219.969.000 | 218.651.125 | 99,40 |
| 4. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 21.000.000 | 21.000.000 | 100 |
| 5. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 3.500.000 | 3.266.500 | 93,33 |
| 6. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD | 7.896.000 | 7.796.000 | 98,73 |
| 7. | Pengelolaan BPP Kecamatan | 158.891.000 | 148.394.771 | 93,99 |
| 8. | Statistik Pertanian | 25.199.000 | 25.197.000 | 99,99 |
| II | Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan | 5.781.126.000 | 5.687.324.887 |  |
| 9. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) | 599.662.000 | 577.248.653 | 96,26 |
| 10. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian | 4.255.337.000 | 4.254.952.500 | 99,99 |
| 11. | Perlindungan Tanaman Pangan | 146.133.000 | 89.453.153 | 61,21 |
| 12. | Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian Tanaman Pangan | 195.582.000 | 187.019.950 | 95,43 |
| 13. | Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan | 351.181.000 | 346.643.631 | 98,71 |
| 14. | Pengembangan Produksi Tanaman Pangan | 190.000.000 | 189.564.500 | 99,77 |
| 15. | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan | 42.831.000 | 42.442.500 | 99,09 |
| III. | Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura | 179.310.000 | 178.556.450 | 99,58 |
| 16. | Pengembangan Benih Unggul/Perbanyakan Benih Hortikultura | 88.682.000 | 88.282.900 | 99,55 |
| 17. | Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura | 90.628.000 | 90.273.550 | 99,61 |
| IV. | Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan | 256.510.000 | 255.201.750 | 99,49 |
| 18. | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Perkebunan | 53.714.000 | 52.943.000 | 98,56 |
| 19. | Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian Perkebunan | 52.927.000 | 52.916.900 | 99,98 |
| 20. | Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan (DBH-CHT) | 70.117.000 | 69.723.550 | 99,44 |
| 21. | Perlindungan Tanaman Perkebunan | 49.684.000 | 49.550.300 | 99,73 |
| 22. | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian | 30.068.000 | 30.068.000 | 100,00 |
| V. | Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 207.453.000 | 206.145.538 | 99,37 |
| 23. | Pengelolaan Rumah Potong Hewan | 80.136.000 | 79.863.038 | 99,66 |
| 24. | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan | 87.357.000 | 86.591.000 | 99,12 |
| 25. | Pengelolaan UPT Puskeswan | 22.692.000 | 22.675.500 | 99,93 |
| 26. | Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 17.268.000 | 17.016.000 | 98,54 |
| VI. | Program Pengembangan Budidaya Peternakan | 586.164.000 | 572.327.004 | 97,64 |
| 27. | Pengembangan Komoditas Peternakan | 448.242.000 | 434.905.004 | 97,02 |
| 28. | Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Peternakan | 89.479.000 | 88.979.000 | 99,44 |
| 29. | Pengembangan Bibit Unggul Peternakan | 48.443.000 | 88.979.000 | 100,00 |
| VII. | Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan | 25.000.000 | 24.823.500 | 99,29 |
| 30. | Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | 25.000.000 | 24.823.500 | 99,29 |
| 31. | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | 0 | 0 | 0,00 |
|  | JUMLAH | 8.178.955.000 | 8.028.044.998 | 98,15 |

Tabel. 3.2

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja  Langsung Kegiatan  Dinas Pertanian

Kabupaten Purbalingga Sumber Dana APBN  Tahun 2020

| No | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan | 3.403.830.000 | 3.319.615.025 | 97,53 |
| 2. | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura | 241.260.000 | 228.751.023 | 94,81 |
| 3. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | 1.274.840.000 | 1.197.594.485 | 93,94 |
|  | JUMLAH | 4.919.930.000 | 4.745.960.533 | 96,46 |

BAB IV.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

        - Urusan Wajib Yang dilaksanakan.

- Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Pertanian  Kabupaten Purbalingga belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak melaksanakan urusan wajib yang dilaksanakan adalah urusan Pilihan :

B.   Urusan Pilihan Yang dilaksanakan.

1. Urusan Pertanian,

IKK  Urusan Pertanian meliputi :

      - Produktivitas padi atau bahan pangan utama di Kabupaten Purbalingga, tingkat capaian kinerja untuk  produktivitas  padi target sebesar 262.429 ton, realisasi sebesar 189.123 Ton atau 72,07 %

Luas panen padi tahun 2020 sebesar 32.348,1 ha. Dibandingkan tahun 2019 sebesar 37.671,19 ha luas panen mengalami penurunan sebesar 5.323,09 ha. Penyebab utama adalah kejadian bera akibat kemarau yang lebih panjang seluas 2.676,3 ha. Penyebab lainnya adalah penurunan luas baku sawah dari 20.674,3 ha di tahun 2018 menjadi 18.810 ha di tahun 2020 (turun 1.864,3 ha). Akibat kemarau yang berlangsung lebih panjang banyak petani beralih ke komoditas lain, terlihat dari kenaikan luas panen jagung dan ubi jalar.

Penurunan luas panen terbesar ada di Kecamatan Mrebet seluas 1.113,2 ha. Hal ini disebabkan di Kecamatan Mrebet terjadi alih komoditas, ditandai dengan kenaikan luas panen jagung sebesar 543 ha dan luas panen ubi jalar seluas 113 ha. Terdapat penurunan luas baku sawah seluas 221 ha.

Selanjutnya kecamatan Rembang mengalami penurunan luas panen sebesar 1.101,1 ha. Kecamatan Rembang mengalami penurunan luas baku sawah dari 1.359 ha yang ditanami padi pada tahun 2018 menjadi 914,9 ha di tahun 2020 (turun 444,1 ha).

Luas panen di Kecamatan Kaligondang turun 349 ha akibat penutupan aliran irigasi Slinga selama satu musim tanam. Terdapat 67 ha lahan yang puso akibat banjir di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang.

Penurunan luas panen di Kecamatan Kalimanah seluas 465 ha disebabkan penurunan luas baku sawah seluas 105 ha, dan peningkatan luas panen jagung seluas 92,1 ha serta akibat kemarau ada bera seluas 60,5 Ha.

Penurunan luas panen di Kecamatan Bojongsari seluas 426,6 ha. Padahal luas panen jagung juga mengalami penurunan sebesar 247,2 ha. Hal ini disebabkan penurunan luas baku sawah sebesar 255 ha.

Kecamatan Karangmoncol mengalami penurunan luas panen sebesar 430,4 ha. Terdapat 45 ha lahan puso akibat bencana banjir di Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol. Terdapat peningkatan luas panen jagung seluas 363 ha. Penurunan luas baku sawah sebesar 104 ha.

Total kondisi bera tahun 2020 seluas 2.676,3 ha tersebar di Kecamatan Kemangkon 682,3 ha, Kaligondang 403 ha, Kalimanah 60,5 ha, Padamara 11 ha, Bojongsari 15 ha, Mebet 152 ha, Karanganyar 358,5 ha, Kertanegara 460 ha, Karangmoncol 534 ha.

Sementara itu, terdapat kenaikan luas panen di Kecamatan Kemangkon sebesar 597 ha dan Kecamatan Bukateja sebesar 176 ha serta Kecamatan Purbalingga sebesar 14 ha.

Secara total kabupaten penurunan luas panen paling besar terdapat di sub round 3 seluas 3.813 ha. Hal ini disebabkan musim kemarau yang maju sehingga mulai bulan Juni banyak lahan yang dibiarkan bera atau petani beralih komoditas ke jagung dan palawija lainnya.

Total kejadian puso seluas 121 ha di Kecamatan Kaligondang (67 ha) dan Kecamatan Karangmoncol (45 ha) akibat banjir di bulan Maret. Puso di kecamatan Padamara seluas 4 ha akibat serangan tikus serta puso seluas 5 ha di Kecamatan Karanganyar akibat kekeringan.

Produktivitas padi tahun 2020 sebesar 53,32 kw/ha masih lebih rendah dari rata rata 7 tahun terakhir yaitu 57,14 kw/ha. Produktivitas padi di sub round 1 tercapai 51 kw/ha. Curah hujan di bulan Maret 2020 sangat tinggi. Di beberapa tempat terjadi genangan yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi, bahkan di beberapa tempat mengakibatkan puso seperti di Kecamatan Kaligondang dan Karangmoncol.

Produktivitas padi sub round 2 sebesar 51,65 kw/ha. Di awal sub round, yaitu di bulan Mei banyak kejadian padi rebah akibat angin kencang. Musim kemarau di tahun 2020 datang lebih maju yaitu di dasarian 1 bulan Juni . Puncak musim kemarau terjadi di bulan Agustus dan September. Sifat hujan musim kemarau bawah normal. Musim hujan baru merata di bulan November 2020.

Luas tanam padi tahun 2020 sebesar 29.541,3 ha mengalami penurunan seluas 13.403,9 ha. Penurunan paling besar di sub round 3 yaitu sebesar 10.081 ha. Penurunan luas tanam sudah dimulai di sub round 1 sebesar 879 ha dan di sub round 2 seluas 2.533 ha. Musim hujan yang mundur sampai bulan Desember menyebabkan puncak musim tanam Okmar diperkirakan jatuh dibulan Februari 2020.

      - Produktivitas jagung, target sebesar 41.346 ton, realisasi sebesar 682.714 ton, atau 1651,22 %

Luas panen jagung di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 10.670,8 ha, mengalami kenaikan sebesar 1.098 ha dibanding tahun 2019. Kenaikan terbesar di Kecamatan Mrebet 543 ha, Kecamatan Kemangkon 526 ha, dan Karangmoncol 363 ha. Beberapa kecamatan mengalami penurunan luas panen jagung yaitu Bojongsari turun 247 ha, Kaligondang 220 ha, Pengadegan 183 ha, dan Kejobong 150 ha.

Di awal tahun 2020 disalurkan bantuan benih jagung dari APBN varietas 3 digit (Bisi 226 dan Bisi 228) seluas 2.695 ha atau setara 40.425 kg. Di akhir tahun 2020 kembali disalurkan bantuan benih jagung APBN seluas 5.411 ha atau setara 6.000 kg varietas Bisi 18. Selain itu terdapat bantuan benih P 35 seluas 60 ha atau setara 1.200 kg untuk kegiatan tumpangsari jagung kedelai di Desa Penolih desa Sidareja Kecamatan Kaligondang. Bantuan benih jagung APBD 1 TA 2020 seluas 135 ha atau setara 2.025 kg benih varietas Bisi 18. Sehingga total bantuan benih jagung tahun 2020 seluas 8.301 ha.

Luas tanam jagung 2020 seluas 11.539,5 ha meningkat 3.299,5 ha dibandingkan tahun 2018 seluas 8.240 ha. Kenaikan luas tanam jagung terjadi di semua kecamatan kecuali Kaligondang dan Kalimanah. Bantuan benih jagung tahun 2018 sebesar 3.645 ha sehingga ada kenaikan sebesar 4.656 ha pada tahun 2020.

Produktivitas jagung tahun 2020 sebesar 60,31 kw/ha lebih tinggi dari rata rata 7 tahun terakhir yaitu 56,55 kw/ha.

      - Produktivitas kedelai, target sebesar 232 ton, realisasi sebesar 1.735 ton, atau 747,84 %.

Luas panen kedelai tahun 2020 sebesar 91,9 ha dengan produktivitas sebesar 1.735 kw/ha sehingga dihasilkan produksi sebesar 3.152 ton biji kering. Produksi kedelai tahun 2020 sebagian besar adalah hasil panen dari Program Perluasan Areal Tanam kedelai tahun 2018 seluas 10.000 ha.

      - Produksi daging target 14.781 ton, realisasi sebesar 15.864,99 ton atau 107,33 %.

C.   Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

- Program Penguatan Kelembagaan Daerah

  - Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan alokasi anggaran Rp.  633.350.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 605.808.726,- (95,65 %) untuk terlaksananya operasional kantor seperti;  Alat Tulis Kantor, Telp, Listrik,  Honor PTT dan Harlep, Belanja perlengkapan kebersihan, bendera, umbul-umbul, gas, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu  serta jasa transaksi keuangan. Hasil kegiatan yaitu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

Permasalahan;

      - Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

      - Realisasi keuangan yang tidak mencapai 100 % dikarenakan belanja kendaraan tidak bisa diambil karena tidak ada pawai kegiatan, efisiensi belanja listrik.

  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan alokasi anggaran Rp. 73.587.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.551.747,- (99,95 %) untuk membiayai  perjalanan dalam dan luar daerah, rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dalam sebanyak 266 OH dan luar daerah  dengan instansi vertikal provinsi dan kementrian Pertanian sebanyak 42 OH, sedangkan perjalanan dinas dalam daerah untuk koordinasi dengan SPKD terkait di daerah. Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik adalam daerah maupun luar daerah.

Permasalahan;

      - Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

      - Tidak hal yang perlu dilaporkan

1.3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan alokasi anggaran Rp. 219.969.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 218.651.125,- (99,40 %) untuk kegiatan pemeliharaan gedung 26 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, pengadaan suku cadang roda 4 dan roda 2 sebanyak 42 unit, kendaran roda 3 sebanyak 5 unit, 12 unit komputer, 10 unit laptop, 4 unit mesin ketik manual, 21 unit AC, 21 unit printer, 2 unit meja, 1 unit lemari es, 3 unit kursi rapat, 2 unit lemari arsip, 5 unit kunci laci, 1 unit mesin faxsimile, 1 unit CCTV,  bahan bakar minyak 19.950 liter, minyak pelumas 112 liter, dan perpanjangan STNK 42 unit. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 21.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- (100 %) digunakan untuk kegiatan pengadaan bak penampung air 1 unit, dan notebook 1 unit. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sehingga bisa menambah produktivitas kinerja PNS Dinas Pertanian.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 3.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.266.500,- (93,33 %) digunakan diklat pengadaan barang dan jasa untuk 2 orang. Hasil dari kegiatan adalah peningkatan kemampuan dan pengetahuan ASN Dinas Pertanian di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 7.896.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.  7.796.000,- (98,73 %) digunakan untuk kegiatan penyusunan, Renja,  LKPJ, LKJiP serta belanja makanan dan minuman RAKOR POK. Hasil dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya laporan bulan dan tersusunnya laporan kinerja OPD.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengelolaan BPP Kecamatan

Kegiatan Pengelolaan BPP Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 158.891.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.394.771,- (93,39 %) digunakan untuk bahan dan jasa perkantoran BPP kecamatan, rapat-rapat PPL tingkat kecamatan, pemeliharaan gedung BPP kecamatan sebanyak 18 BPP. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya operasional BPP kecamatan.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

      - Terdapat efisiensi belanja listrik dan dan air untuk operasional BPP kecamatan menyebabkan serapan keuangan tidak bisa dilaksanakan seluruhnya.

  - Statistik Pertanian

Kegiatan Statistik pertanian alokasi anggaran Rp. 25.199.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.197.000,- (99,99 %) digunakan untuk rapat-rapat pengumpulan data, honor pengelola data, dan penyusunan buku statistik pertanian. Hasil dari kegiatan ini berupa tersusunnya buku statistik pertanian tahun 2020.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

Tidak hal yang perlu dilaporkan

- Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan

  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) dengan alokasi anggaran Rp. 559.662.000,- dan realisasi anggaran Rp. 577.248.653,- (96,26 %) digunakan untuk pembangunan dam parit sebanyak 2 unit berlokasi di Desa Darma Kecamatan Kertanegara dan  Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Pembuatan sumur pantek sebanyak 9 unit di Desa Muntang Kecamatan Kemangkon, Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon. Hasil dari kegiatan ini bertambahnya IP (indek pertanaman) dilokasi kegiatan dam parit dan sumur pantek.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

      - Serapan keuangan tidak bisa 100% dikarenakan ada anggaran yang tidak terserap yaitu pengawasan Pembangunan BPP Kecamatan dikarenakan pembangunan BPP Kecamatan tidak jadi dilaksanakan karena pemotongan anggaran untuk COVID 19.

  - Penyedian Sarana dan Prasarana Pertanian

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 4.255.337.000,- dan realisasi anggaran Rp. 4.254.952.500,- (99,99 %)  digunakan bantuan bibit, alsintan dan obat-obatan 137 unit, brigade alsintan kabupaten 1 paket, penyaluran alsintan 4 kali, alat pengangkat mesin 1 unit, gerobak towing kecil 1 unit, RTH (Rotary Tranmission Housing) 2 paket, soil tester 1 unit, Head Weed Gear Box 6 paket, tangga jembatan baja 2 paket, alat tanam jagung 10 unit,   pembangunan jaringan irigasi tersier 16 lokasi, pembangunan dam parit 2 lokasi dan pembangunan jalan usaha tani 30 lokasi.. Hasil dari kegiatan terlaksananya bantuan bibit, alsintan kepada masyarakat, terkelolanya brigade alsintan kabupaten, tersalurnya alsintan bantuan dari pemerintah dan meningkatnya Indek Pertanaman (IP) di lokasi pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersier dan  tersedianya transportasi sarana prasarana pertanian dilokasi pekerjaan pembangunan jalan usaha tani.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Perlindungan Tanaman Pangan

Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan dan Kekeringan dengan alokasi anggaran Rp. 146.133.000,- dan realisasi anggaran Rp. 89.453.153,- (61,21 %) digunakan untuk demplot trap barrier system 2 kelompok tani dan bantuan bahan bakar untuk pengendalian kekeringan 3.176 liter. Hasil dari kegiatan ini terkendalinya hama dan penyakit tanaman dan berkurangnya luasan sawah yang terdampak puso akibat musim kemarau.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

Serapan keuangan tidak bisa 100% dikarenakan ada anggaran yang tidak terserap yaitu pembelian bahan bakar untuk pompa air tidak dapat dilaksanakan dikarenakan musim penghujan yang lebih awal.

  - Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian Tanaman Pangan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 195.982.000,- dan realiasi anggaran Rp. 187.019.950,- (95,43 %) digunakan untuk Lomba penyuluhan bidang pertanian 6 kategori, update data kelembagaan penyuluhan 18 kecamatan,  penilaian kelas kelompok tani 18 kecamatan, penumbuhan kelompok pemuda tani 8 kelompok, fasilitasi internet untuk update kartu tani dan pelatihan operator alsintan 1 kali. Hasil dari kegiatan ini ini yaitu meningkatnya SDM bidang pertanian, terupdatenya data kartu dan terlatihnya operator alsin transplanter (alat tanam padi).

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

      - Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan

Kegiatan Pengembangan Benih Unggul/Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 351.181.000,- dan realiasi anggaran Rp. 346.643.631,-  (98,71 %) digunakan digunakan  untuk kegiatan Pengelolaan Balai Benih Padi  Mewek 19 ha, Balai Benih Padi Karangkemiri 7 ha, Kebun Induk Perkebunan Cendana 2 ha, menghasilkan benih  padi dan hasil tanaman perkebunan. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya operasional kebun benih dan tersedianya benih bermutu di masyarakat.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengembangan Produksi Tanaman Pangan

Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 190.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 189.564.500,- (99,77 %) demplot pertanian organik 20 ha, bintek 1 kali, dan Sekolah lapang (SL) 4 lokasi. Hasil dari kegiatan ini terlaksananya pendampingan kegiatan dari pusat dan pengembangan padi organik.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

      - Tidak hal yang perlu dilaporkan.

  - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 42.831.000,- dan realisasi anggaran Rp. 42.442.500,- (99,09 %) digunakan untuk bintek LKMA 4 kali, , dan pelatihan manager PUAP 2 kali dan pelatihan dan pengolahan hasil pertanian 2 kali. Hasil dari kegiatan ini meningkatnya kemampuan sumber daya LKMA dan manager PUAP.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengembangan Benih Unggul/Perbanyakan Benih Hortikultura

Kegiatan Pengembangan Benih Unggul/Perbanyakan Benih Hortikultura dengan alokasi anggaran Rp. 88.682.000,- dan realisasi anggaran Rp. 88.282.900,- (99,55 %) digunakan untuk pengadaan bibit durian 250 batang, bibit manggis 250 batang dan pengadaan bahan percontohan 1 paket. Hasil dari kegiatan ini tersedianya bibit tanaman hortikultura di masyarakat.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura

Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura dengan alokasi anggaran Rp. 90.628.000,- dan realisasi anggaran Rp. 90.273.550,- (99,61 %) digunakan untuk pengadaan bahan percontohan terdiri dari bibit nanas 13.800 batang, bibit alpukat 200 batang,  dan pembuatan sarana produksi dan instalsi hidropik 5 unit yang diberikan untuk bantuan kepada pesantren. Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pengajuan tentang pertanian di pesantren.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

      - Tidak hal yang perlu dilaporkan

- Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan

  - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Perkebunan

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Perkebunan dengan alokasi anggaran Rp. 53.714.000,- dan realisasi anggaran Rp. 52.943.000,- (98,56 %) digunakan  untuk pengadaan RTH (Rotary Transmision Housing) 3 unit, roda besi cakar baja cultivator 6 buah, box keranjang 15 buah,  mesin pengikat kardus unit. Hasil dari kegiatan berupa meningkatnya nilai tambah hasil perkebunan (Kopi).

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian Perkebunan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian Perkebunan dengan alokasi anggaran Rp. 52.927.000,- dan realisasi anggaran Rp. 52.916.900,- (99,98 %) digunakan  untuk program penyuluhan pertanian tingkat desa 239 desa, tingkat kecamatan 18 kecamatan, penyuluhan pertanian melalui siaran radio, tayangan website dan media sosial. Hasil dari kegiatan berupa tersusunnya program penyuluhan ditingkat kabupaten.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan (DBH-CHT)

Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan dengan alokasi anggaran Rp. 70.117.000,- dan realisasi anggaran Rp. 69.723.550- (99,44 %) digunakan  untuk demplot tembakau seluas 2 ha. Hasil dari kegiatan berupa tersedianya peningkatan pengetahuan petani tentang budidaya tembakau.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan alokasi anggaran Rp. 49.684.000,- dan realisasi anggaran Rp. 49.550.300,- (99,73 %) digunakan  Sekolah lapang (SL) Agribisnis kopi 6 kali pertemuan. Hasil dari kegiatan berupa peningkatan kapasitas SDM untuk penanganan pasca panen kopi.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 30.068.000,- dan realisasi anggaran Rp. 30.068.000,- (100 %) digunakan  untuk festival hasil buah 1 kali. Hasil dari kegiatan berupa dikenalnya produk pertanian.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

- Program Kesehatan Hewan dam Kesehatan Masyarakat Veteriner

  - Pengelolaan Rumah Potong Hewan

Kegiatan Pengelolaan Rumah Potong Hewan dengan alokasi anggaran Rp. 80.136.000,- dan realisasi anggaran Rp. 79.863.038,- (99,66 %) digunakan  untuk pengawasan dan pemeriksaan pemotongan sapi di RPH 1.258 ekor, monitoring pemotongan unggas 15 kali, dan rehabilitasi atap kandang istirahat hewan 1 paket. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pelayanan pemotongan hewan yang sesuai standar penanganan hewan.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan alokasi anggaran Rp. 87.357.000,- dan realisasi anggaran Rp. 86.591.000,- (99,12 %) digunakan  untuk monitoring kegiatan pusat kesehatan hewan 6 kali, pengawasan obat hewan 8 kali, disinfeksi avian influenza 10 kali, pengadaan obat-obatan hewan 1 paket dan pengadaan bahan pelayanan kesehatan hewan 1 paket. Hasil dari kegiatan ini berupa meningkatnya derajat kesehatan ternak, terkendalinya penyakit hewan menular serta penyakit zoonosis, pendeteksian dini penyakit hewan dan tersedianya obat yang bermutu dan terigistrasi, bahan material kesehatan hewan untuk menfasilitasi kegiatan di UPT Puskeswan.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengelolaan UPT Puskeswan

Kegiatan Pengelolaan UPT Puskeswan dengan alokasi anggaran Rp. 22.692.000,- dan realisasi anggaran Rp. 22.675.000,- (99,93 %) digunakan  operasional pengobatan sapi 1.048 ekor, kerbau 27 ekor, kambing 2.695 ekor, domba 403 ekor, dan hewan kecil (anjing, kucing kelinci) 77 ekor, pengambilan sampel darah sapi untuk uji RBT 50 ekor, sampel darah ayam untuk uji titer ND 266 sampel, sampel darah ayam untuk uji titer AI 266 ekor, uji feses sapi 200 sampel. Kegiatan ini berupa pengobatan massal penyakit ternak besar maupun kecil dan pengambilan sampel darah hasil yang diharapakan dapat meningkatkan status kesehatan ternak dan mengetahui status penyakit yang ada di hewan ternak.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan alokasi anggaran Rp. 17.268.000,- dan realisasi anggaran Rp. 17.016.000,- (98,54 %) digunakan  untuk pemeriksaan sampel PAH 10 sampel, pemantauan rutin pangan asal hewan 12 kali, antemortem hewan Qurban 18 kali dan postmortem hewan Qurban 18 kali, pemantauan PAH menjelang hari raya Idul Fitri  dipasar konsumsi 4 kali. Hasil dari kegiatan berupa tersedianya produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) di masyarakat.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

- Program Pengembangan Budidaya Peternakan

  - Pengembangan Komoditas Peternakan

Kegiatan Pengembangan Komoditas Peternakan dengan alokasi anggaran Rp. 448.242.000,- dan realisasi anggaran Rp. 434.905.004,- (97,02 %) digunakan untuk pengadaan ternak itik manila/entok 250 ekor, pakan ternak 4.560 kg,  dan pengadaan bibit kambing 11 paket yang diberikan untuk kelompok peternakan. Hasil dari kegiatan ini peningkatan polusi ternak itik dan ternak kambing dilokasi kegiatan.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Peternakan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Peternakan dengan alokasi anggaran Rp. 89.479.000,- dan realisasi anggaran Rp. 88.979.000,- (99,44 %) digunakan pelatihan budidaya sapi potong 2 kali, pelatihan budidaya kambing/domba 2 kali, pelatihan budidaya itik 2 kali, Hasil dari kegiatan ini berupa peningkatan SDM pengolahan hasil peternakan.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengembangan Bibit Unggul Peternakan

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Peternakan dengan alokasi anggaran Rp. 48.443.000,- dan realisasi anggaran Rp. 48.443.000,- (100 %) digunakan  untuk pengadaan nitrogen cair 1.800 liter dan pelayanan inseminasi buatan 4.500 dosis. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya produksi daging dari ternak besar (sapi).

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

- Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan

  - Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 24.823.500,- (99,29 %) digunakan pelatihan pengolahan hasil ternak 1 kali. Hasil dari kegiatan ini berupa peningkatan SDM pengolahan hasil peternakan.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

  - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tidak mempunyai anggaran karena terpotong untuk anggaran Covid-19.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan;

- Tidak hal yang perlu dilaporkan

D. Permasalahan dan Solusi.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja, program, kegiatan sebagai berikut :

- Kekurangan Staf Teknis dan Administrasi untuk Pengelolaan UPTD Perbenihan, dan BPP Kecamatan , serta Staf Teknis di masing–masing bidang.

- Adanya pandemi covid-19 sehingga banyak anggaran kegiatan yang terpotong sehingga kegiatan tidak bisa berjalan sesuai rencana awal.

E. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

BAB V.

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- Tugas Pembantuan Yang Diterima

- Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

  - Dasar Hukum

Nomor : SP DIPA- 018.03.4.039151/2019 tanggal 5 Desember 2019

  - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Republik  Indonesia

  - OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

  - Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produkstivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Bantuan sarana berupa :

      - Pengembangan kawasan organik untuk 10 kelompok tani di Kecamatan Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Kalimanah, Padamara seluas 150 ha berupa bantuan benih padi bebas residu terdiri dari varietas mekongga, inpari 32, dan situbagendit sejumlah 3.370 kg, pupuk organik 45.000 kg dan biopestisida 150 paket

      - Pengembangan kawasan kacang hijau untuk 9 kelompok tani di kecamatan Kertanegara, Kemangkon dan Mrebet seluas 50 ha, berupa bantuan benih varietas vima 3 sejumlah 1.250 kg dan pupuk hayati 150 paket,

      - Pengembangan kawasan padi inhibrida di seluruh Kecamatan Kabupaten Purbalingga seluas 3.000 ha untuk 226 kelompok tani, berupa bantuan benih inpari 32 dan inpari 42 sebanyak 75.000 kg.

Bantuan prasarana berupa :

- Pembangunan UPH jagung senilai Rp. 50.000.000,- dan mesin pengolah jagung senilai Rp. 70.000.000,- untuk pembuatan emping jagung diberikan kepada Kelompok Tani Sri Rahayu Desa Karanggambas Kecamatan Kutasari

- Pembangunan UPH Kedelai senilai Rp. 50.000.000,- dan mesin pengolah kedele senilai Rp. 70.000.000,- untuk pembuatan susu kedele bubuk diberikan kepada Gapoktan Sri Waluyo Tani Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon

- Pembangunan UPH Kedelai senilai Rp. 50.000.000,- dan mesin pengolah kedele senilai Rp. 70.000.000,- untuk pembuatan kripik tempe diberikan kepada KWT Makmur Sari Desa Majasari Kecamatan Bukateja

- Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran APBN TP Provinsi Tahun 2020

Jumlah anggaran	Rp. 3.403.830.000,-

Realisasi anggaran  Rp. 3.319.615.025,- (97,53 %)

- Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Cukup memadai

- Permasalahan dan solusi

Tidak ada permasalahan

- Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

- Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

  - Dasar Hukum

Nomor DIPA : SP DIPA- 018.04.4.039152/2019 tanggal 12 November 2019.

  - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

  - OPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

  - Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan kawasan jamur seluas 200 m2 berlokasi di Kelompok Usaha Bersama Pengusaha dan Petani Jamur Purbalingga dengan sekretariat di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar berupa bantuan kumbung jamur seluas 200 m2  (2 unit masing seluas 100 m2) berlokasi di Desa Karanganyar Kecamatan Karangnyar dan Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon.

  - Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana 		: APBN tahun 2020

Jumlah anggaran		: Rp. 241.260.000,-

Realisasi anggaran		: Rp. 228.751.023,- (94,81%)

  - Kondisi bantuan kumbung yang digunakan cukup memadai rangka baja ringan, dinding paranet, atap dari galvalum, lantai tanah, dilengkapi dengan rak kumbung jamur dari baja ringan.

  - Permasalahan dan solusi

Permasalahan seperti pada jenis sayuran lainnya (cabai, sawi, tomat, kobis, dan lain-lain) karena ada wabah covid-19 dari awal tahun dan belum mereda sampai sekarang, penjualan jamur agak tersendat, daya beli masyarakat menurun sehingga pendapatan petani menurun.

  - Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

  - Dasar Hukum

DIPA Ditjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP-DIPA 018.08.4.039.158/2019 Tanggal 5 Desember 2019.

  - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Kementrian Pertanian Republik  Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

  - OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

  - Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program yang dilaksanakan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 500 ha berlokasi di Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol 90 ha, Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara 90 ha, Desa Karangjambe Kecamatan Padamara 70 ha, Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang 80 ha, Desa Senon Kecamatan Kemangkon 80 ha, Desa Tamansari Kecamatan Krangmoncol 90 ha,  Pembangunan embung hortikultura di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja,  pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi 1 paket, fasilitasi pembiayaan pertanian 1 paket.

  - Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana	: APBN Tahun 2020

Jumlah anggaran	: Rp. 1.274.840.000,-

Realisasi		: Rp. 1.197.594.485,- (93,94 %)

  - Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan cukup memadai

  - Permasalahan dan solusi tidak ada

  - Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan tidak ada.

- Tugas Pembantuan yang Diberikan

Tidak tugas bantuan yang diberikan

BAB VI.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- Kerjasama Antar Daerah

Tahun 2020 OPD Dinas Pertanian   tidak melaksanakan  kerjasama antar daerah.

- Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Tahun 2020 OPD Dinas Pertanian   tidak melaksanakan  kerjasama dengan pihak ketiga

C. Kordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

      - Dinas Pertanian dengan Komandan Distrik Militer (KODIM) 072 Purbalingga dalam rangka Pelaksanan Program UPSUS Pajale

- Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pada Tahun 2020  Kabupaten Purbalingga terjadi bencana baik banjir maupun kekeringan

  - Bencana yang terjadi dan penanggulangan

  - Status bencana (nasional,regional/provinsi atau lokal/kabupaten/kota) Sumber dan jumlah anggaran

  - Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana (apabila ada)

  - Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

BAB VII.

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah lingkup Dinas Pertanian  Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dibuat untuk mencukupi Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Bupati Purbalingga kepada Menteri Dalam Negeri Republlik Indonesia melalui Gubernur Jawa Tengah tentang laporan ILPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terimakasih dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN PURBALINGGA

MUKODAM, S.Pt.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590614 198603 2 005